## Zeitplan
[6 empty] | Dauer |  |  | 4. Qtl. 2020 |  |  |  |  | 1. Qtl. 2022 |  |  |  |  | 2. Qtl. 2022
Nr. | Vorgangsname |  |  | BearbeiterIn |  | in Std. | Sep |  | Okt |  | Nov | Dez |  | Jan |  | Feb |  | Mrz | Apr |  | Mai | Jun
0 | Planungsphase
1 |  | Analyse |  | GruS | IhnH | 4
2 |  | Grobentwurf |  | GruS | IhnH | 6
3 |  | Blockschaltbild |  | GruS | IhnH | 2
4 |  | Projektplan erstellen |  | GruS | IhnH | 1 |  |  |  | ◊
5 | Entwicklungs- u. Implementierungsphase
6 |  | Prototyp Schaltplan |  | GruS | IhnH | 20
7 |  | Prototyp Steckbrett |  | GruS |  | 2
8 |  | Testphase Steckbrett |  | GruS | IhnH | 2
9 |  | Schaltplan Fehlerkorrektur |  | GruS | IhnH | 2
10 |  | Platine routen |  | GruS |  | 10
11 |  | Platine bestellen |  |  | IhnH
12 |  | Platine bestücken |  | GruS | IhnH | 3
13 |  | 1.Review | [16 empty] | ◊
14 | Programmierung |  |  |  |  | 80
15 |  | I2S-Bus |  | GruS
16 |  | Synthesiezer-Library |  | GruS
17 |  | Peripherie-Libraries |  | GruS
18 |  | Entwicklung Main-Framework |  | GruS
19 |  | Ausarbeitung der Features |  | GruS
20 |  | Debugging und Optimierung |  | GruS
21 | Testphase
22 |  | Systemtests und Fehlerbehebung |  | GruS |  | 8
23 |  | 2. Review | [17 empty] | ◊
24 | Dokumentation
25 |  | Dokumentation |  |  | IhnH | 10
26 | Schlusspräsentation | [21 empty] | ◊
|  |  | Summe |  |  | 150
Entwicklung eines Chromatischen Sequenzers als Musikinstrument
| und Klanggenerator für Modulare Synthesizer | [6 empty] | Vorgang |  |  |  |  | Meilenstein |  | ◊ |  | Sammelvorgang
Simon Grundner und Hanna Ihninger