## Zeitplan
[7 empty] | Dauer |  |  | 4. Qtl. 2020 | [5 empty] | 1. Qtl. 2022 | [5 empty] | 2. Qtl. 2022
Nr. | Vorgangsname |  |  |  | BearbeiterIn |  | in Std. | Sep |  | Okt |  | Nov | Dez |  |  | Jan |  | Feb |  |  | Mrz | Apr | Mai |  | Jun
0 | Planungsphase
1 |  | Analyse |  |  | GruS | IhnH | 4
2 |  | Grobentwurf |  |  | GruS | IhnH | 6
3 |  | Blockschaltbild |  |  | GruS | IhnH | 2
4 |  | Projektplan erstellen |  |  | GruS | IhnH | 1 |  |  |  | ◊
5 | Entwicklungs- u. Implementierungsphase
6 |  | Entwicklung Grundelemente |  |  |  | IhnH | 3
7 |  | Entwicklung Signalverarbeitungsmodule
8 |  |  | Eingangsspannungsverarbeitung |  | GruS |  | 6
9 |  |  | Oszillatoren |  |  | IhnH | 4
10 |  |  | Modulatoren |  | GruS |  | 8
11 |  |  | VCAs, VCF, FX |  | GruS |  | 10
12 |  |  | Endstufe |  |  | IhnH | 2 | [7 empty] | ◊
13 |  | Entwicklung Netzteil |  |  |  | IhnH | 4
14 |  | Prototyp Schaltplan |  |  | GruS | IhnH | 6
15 |  | Berechnung & Dimensionierung |  |  | GruS | IhnH | 4
16 |  | Stückliste & Materialkalkulation |  |  | GruS |  | 1
17 |  | Prototyp Steckbrett |  |  | GruS | IhnH | 6
18 |  | Prototyp PCB |  |  | GruS |  | 4
19 |  | Gehäuse Konstruktion |  |  |  | IhnH | 6
20 |  | 1. Review |  |  | GruS | IhnH | [13 empty] | ◊
21 | Testphase
22 |  | Systemtests und Fehlerbehebung |  |  | GruS | IhnH | 8
23 |  | 2. Review |  |  | GruS | IhnH
24 | Dokumentation
25 |  | Dokumentation |  |  | GruS | IhnH | 10
26 | Schlusspräsentation |  |  |  | GruS | IhnH | [17 empty] | ◊
|  |  |  | Summe |  |  | 95
Entwicklung eines Chromatischen Sequenzers als Musikinstrument
| und Klanggenerator für Modulare Synthesizer | [7 empty] | Vorgang |  |  |  |  | Meilenstein |  |  | ◊ |  | Sammelvorgang
Simon Grundner und Hanna Ihninger